## 30.11.2022
СВОДКА СЛУЖБЫ ГНКТ ООО "ПАКЕР СЕРВИС" | [12 empty] | 30.11.2022г
№ бригады Руководитель проекта Мастера / Механик |  | Куст | Скважина | М/Р | Проведенные работы за сутки
[8 empty] | I смена (06:00-18:00) |  | II смена (18:00-06:00)
ГНКТ № 1 |  | 18а.2 | 193 | Ю/Приобское м/р ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС" | Цель работ: | Нормализация забоя после ГРП до глубины 2869м. Подтверждение забоя.
Руководитель проекта Маликов А.В 8-928-634-05-26 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | интервал перфорации АС10.1-3(1) (0) 130,70 2600-2616м интервал перфорации АС10.4(6) (0) 130,69 2644-2658м интервал перфорации АС12.3-5(4) (0) 130,70 2804-2816м |  | 18:30-20:00 Попытки пройти гл.2791 м. Прохода нет. 20:00 - 21:00 По согласованию с заказчиком закачка СКВ в V=1,5 м3 12%. Подъём КНК-1 до гл.2530 м.(на 20м.вше пакера). Qж.-150л/мин. Qаз.-10м3/мин. Рз.-238 атм. Ру.-5 атм. На выходе проппант. Вес↓ 4,1 т.↑ 9,8 т. 21:00 - 22:00 Помывка на гл.2530м. Qж.-150л/мин. Qаз.-10м3/мин. Рз.-235 атм. Ру.-5 атм.Вымыв до чистого. Стоп ПАУ. Вес↓ 4,1 т.↑ 9,8 т. 22:00 - 23:30 Дегазация скажины на гл.2530м.Qж.-200л/мин. Рз.-220 атм. Ру.-3 атм. 23:30 - 00:00 ПР к закачке СКО, спуск КНК-1 до гл.2791м.Вес↓ 4,1 т.↑ 9,8 т. 00:00 - 00:30 На гл.2791м. произвели (СКВ) закачку HCI 12% V=1,5 м3. по ГТ Рн=29 атм. Рк=43 атм. и установку кислотной ванны на гл.2791м. 00:30 - 01:30 Продавка тех. жидкости уд. вес 1.01г/см3 в V=5 м3. Qж.-120л/мин. Рз.- 38 атм. Рус.-0атм. Приподьём КНК-1 до гл.2530м. (на 20м.вше пакера). Вес↓ 4,1 т.↑ 9,8 т. 01:30 - 03:30 Время реакции 2 часа. на гл. 2530м. Qж.-60л/мин. Рз.- 38 атм. Рус.-0атм. 03:30 - 04:00 гл.2530м.Запуск НКА+ПАУ Qж.-100л/мин. Qаз.-16м3/мин. Рз.-220 атм. Ру.-0 атм. Ожидание выхода азота на поверхность. Вес↓ 4,1 т.↑ 9,8 т. 04:00 - 05:30 Запуск НКА+ПАУ Qж.-100л/мин. Qаз.-16м3/мин. Рз.-220 атм. Ру.-0 атм. Ожидание выхода азота на поверхность ВЦ(+). Вес↓ 4,1 т.↑ 9,8 т. 05:30 - 06:00 Спуск КНК-1 с промывкой на азотированной жидкости до гл.2791м. Ж/Посадка.Qж.-140л/мин. Qаз.-12м3/мин. Рр.-240 атм. Ру.-5 атм. на выходе азотированная т/ж. Вес↓ 4,2 т.↑ 10,4 т. 06:00 - 07:00 Попытки пройти гл.2791м. на разных режимах. Qж.-80л/мин.Qаз.-18м3/мин. Рр.-240 атм. Ру.-5 атм. на выходе азотированная т/ж. Вес↓ 4,2 т.↑ 10,4 т. Результат (-). 07:00 - 08:00 Попытки пройти гл.2791м. на разных режимах. Qж.-150л/мин.Qаз.-10м3/мин. Рр.-240 атм. Ру.-5 атм. на выходе азотированная т/ж. Вес↓ 4,2 т.↑ 10,4 т. Результат (-). |  |  | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [9 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Неустроев А.С. +7(982)210-42-54 |  |  | 2869м |  | Бурильщик | Кузённый С.В.. | Маннанов И.Ф. | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
[8 empty] | 08:00-12:00 Спуск КНК-1 ( КОС38мм+шаблон 38мм+насадка промывочная 38мм) с периодической минимальной циркуляцией до гл.2684м Ж.П. Qж.-60л/мин Рр.-40 атм. Ру.-0 атм. Вес на спуск 4,2 т. Вес на подъём 10,0т. 12:00-12:30 Подъём КНК-1 до гл.2530 м. Запуск НКА+ПАУ Qж.-100л/мин. Qаз.-16м3/мин. Рз.-220 атм. Ру.-0 атм. Ожидание выхода азота на поверхность. Вес на спуск 4,1 т. вес на подъём 9,8 т. 14:00-15:30 ВЦ +. Спуск КНК-1 с промывкой на азотированной жидкости до гл.2765м. Посадка (отсыпка КРС). Qж.-130л/мин. Qаз.-14м3/мин. Рр.-240 атм. Ру.-5 атм. на выходе азотированная т/ж. Вес на спуск 4,2 т. вес на подъём 10,4 т. На выходе проппант. 15:30-16:00 Попытки пройти гл.2765м. Провал. Спуск КНК-1 с промывкой на азотированной жидкости до гл.2780м. Qж.-130л/мин. Qаз.-14м3/мин. Рр.-240 атм. Ру.-5 атм. на выходе азотированная т/ж. Вес на спуск 4,2 т. вес на подъём 10,4 т. На выходе проппант. 16:00-16:30 Подъём КНК-1 до гл.2530 м. Qж.-130л/мин. Qаз.-14м3/мин. Рз.-240 атм. Ру.-5 атм. На выходе проппант.Вес на спуск 4,1 т. вес на подъём 9,8 т. 16:30-17:30 Промывка на гл 2530 м. (пакер) до чистого выхода. Qж.-130л/мин. Qаз.-14м3/мин. Рз.-240 атм. Ру.-5 атм. На выходе проппант. Вес на спуск 4,1 т. вес на подъём 9,8 т. 17:30-18:30 Промывка до гл 2791 м. Ж.П. Qж.-140л/мин. Qаз.-14м3/мин. Рз.-240 атм. Ру.-5 атм. На выходе проппант. Вес на спуск 4,1 т. вес на подъём 9,8 т. |  |  |  |  | 2800м
Мастер 2 смена Иванов О.Г. 8-982-210-42-55 |  |  | Пакер ПРО-ЯМО-136 |  | Пом.бур | Гатауллин А.И. | Ашуров Д.Т. | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Амаханов А. тел. 89824165256 |  |  | 2550м |  | Маш-т НТ гос.№ УУ 0775 86 | Арсланов Д.З. | Кутуев Р.Ф.
t˚ | -30 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ В 315АМ 86 | Агляметдинов И.Н. | Хисамов Р.Р.
Видеофиксация исправна
Ø-38.1мм / 3,68мм Длина"ГТ"=5170м Номер "ГТ"=0622,002 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ АТ 3824 86 | Хасанов Д.С. | Черепанов А.А. | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 6
Отработано часов по скважине |  |  | 24 ч 00м | [9 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 52
Остаток азота: 0т. В пути 12т |  |  | Вспомогательная техника: |  | НИВА-072(ИП Зорин), А/К-766(ПС232), В/Б-894(ПС), УНБ-029(ПС)-нет Е, С/Т-845(ПС), С/Т-004(ПС)+трал6241(из под НКА), ППУ-596(ПС), п.катушка-к 920, Вагоны: Мастера - 7441УР 86; Спальный - 1823МА 86; Сушилка - 4664УЕ 86; Инструментальный - 0376УВ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 1826 МА 86; Желобная ёмкость (25м3) - 0291 ТА /86. | [8 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 2 |  |  | 1 | Песчаное м/р ООО "ТаймырБурСервис" | Цель работ:
Руководитель проекта Баранов А.А. 89615589846 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Флот в режиме автономии. |  | Флот в режиме автономии. |  |  | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [9 empty] | Исправен
Мастер 1 смена 8-954-112-2115 Спутниковый телефон) |  |  |  |  | Бурильщик | [7 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Нет
Мастер 2 смена 89328655702 |  |  |  |  | Пом.бур | Николаев О.С. 6час. | Николаев О.С. 6час. | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Амаханов. 89822201060 |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ УА 5848 86
t˚ | -11 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Н 397 КС 86
Видеофиксация исправна
Ø-38,1 / 4,45мм. Длина"ГТ"-3850м Номер "ГТ" - 612931 |  |  |  |  | Маш-т МАК гос№ АХ 1895 86 | [7 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [9 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 7
|  |  | Вспомогательная техника: |  | С/Т-403(ПС)-нет вод. Вагоны:сушилка - УМ 7300 86, мастера - УМ 7302 86, желобная ёмкость -50м3- УМ 8066 86 | [8 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 3 |  |  |  | БПО г.Губкинский | Цель работ:
Руководитель проекта Скорочкин В.В 89320922114 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация |  | Временная консервация |  |  | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [9 empty] | Исправен
Мастер 1 смена. Дунаев О.Е. 89124182074 |  |  |  |  | Бурильщик | [7 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
300м
Мастер 2 смена Божко А.В. 89124182074 |  |  |  |  | Пом.бур | Галиуллин В.М. | [6 empty] | Планируемое движение
Механик Коротаев И. 89224408085 |  |  |  |  | Маш-т МЗКТ 5684 УЕ 86 в ГНКТ-7
t˚ | -24 | °С |  |  | Маш-т НКА О 232 УО 86-
Видеофиксация неисправна
Ø-44,5мм/3,68мм Длина"ГТ"=5546м Зав.Номер "ГТ"-602016 |  | Ø-44,5мм/3,96мм Длина"ГТ"=3616м Зав.Номер "ГТ"-10116 |  |  | Маш-т ПКА Гос№ 3835 АТ 86 | [7 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [9 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 19
Остаток азота: 0т. В пути 0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-890(Зорин). Вагоны: Мастера - 4666уе 86; Спальный - 0743 уа 86; Сушилка - 0377 ув 86; Инструментальный - 0740 уа 86; Желобная ёмкость (25м3) - 5172 уа 86; | [8 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 4 |  | 590 | 4801 | Мало-Балыкское м/р ООО "РН-ЮНГ" | Цель работ: | 1. Нормализация забоя до гл. 3495.26м. 2. Активация МГРП № 1, Определение приемистости. 3. Проведение СКВ. 2. Проработка интервалов посадки ГНКТ торцевым фрезом Ф-62мм.
Руководитель проекта Зам. рук. службы ГНКТ: Маликов А.В. 89824165145 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Муфта МГРП 3 3347.63-3348.43м (седло диам.64.65мм) Муфта МГРП 2 3420.87-3421.67м (седло диам.52.75мм) Муфта ГРП 1 гидравлическая 3495.26-3496.46м (седло диам.22мм) |  | 18:00 - 22:00 Проработка интевала 3347-3361 м (продолжаем) Qж=155 л/мин, Pз=214 Атм, Ру=0атм Вес ГНКТ при проработке 5,8-6,1 т. 22:00 - 02:00 Проработка интевала 3347-3372 м (продолжаем) Qж=170 л/мин, Pз=214 Атм, Ру=0атм Вес ГНКТ при проработке 5,8-6,1 т. 02:00 - 05:30 Проработка интевала 3347-3410 м (+) Qж=170 л/мин, Pз=214 Атм, Ру=0атм Вес ГНКТ при проработке 5,8-6,1 05:30 - 06:00 Подъем КНК-2 до гл.3100м (продолжаем) Qж=100 л/мин, Pз=130 Атм, Ру=0атм СВ ГТ ↓6т.↑12т ЗЦЗ на 12:00 |  |  | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [9 empty] | Исправен
Мастер 1см: Кузьмичев О.В. 89129094418 |  |  | 3507,72м |  | Бурильщик | Зырянов Г.С. | Пахарев А.В. | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
06:00 - 07:00 Прокачка ГТ (+). Опрессовка ПВО - 350атм.; нагнетательные линии - 350атм.; обратный клапан-110атм.; выкидная линия-125атм.(+). 07:00 - 08:00 Тест ВЗД (+) (Qж=50л/мин Рз=50 Атм; Qж=100л/мин, Рз=125Атм, Qж=150л/мин, 240Атм. Нагрузка на фрез 0,5т). Монтаж инжектора. Опресовка ПВО и нагнетательных линий (+). 08:00 - 08:30 Отогрев ФА. Открытие ЦЗ в 08:30. 08:30 - 10:00 Спуск КНК-2 (коннектор наружный 54мм+КОС 54мм+РГ 54мм+ЦП 54мм+ПП 54мм+ВЗД 54 мм+ФТ 62мм) с мин циркуляцией до гл 150м. 10:00 - 17:30 Спуск КНК-2 с мин циркуляцией до гл 3347 м 17:30 - 18:00 Подъем НКН-2 до гл 3337м. Вывод НКА на рабочий режим. Qж=150 л/мин Pз=210 Атм, Вес вниз=6т. Проработка муфты на гл 3347м.
Мастер 2см: Демиров Р.К. 89129094418 |  |  | Стингер |  | Пом.бур | Крашенинников Р.Н. | Зюзин Е.Е. | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Валиев В.М 89824165256 |  |  | 2465,57м |  | Маш-т МЗКТ гос.№ 9141ум86 | Халвачи М.И. | Таухетдинов М.Г.
t˚ | -27 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ А573НА 186 БПО Сургут | Мари С.В. | Сергеев В.Н
Видеофиксация исправна
Ø-44,5мм/3,68мм Длина"ГТ"= 4650м Зав.Номер "ГТ" - № 0921.007 |  | Ø-38,1мм/3,63мм Длина"ГТ"= 4549м Зав.Номер "ГТ" - № 0921.003 |  |  | Маш-т ПКА Гос№ 2388 АУ 86 | Никандров В.Г. | Харламов В.С. | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 4
Отработано часов по скважине |  |  | 52 ч 30м | [9 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 43
Остаток азота: 6т. В пути 0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-В 663 МР 89 (ИП Зорин), А\К-303(ЮТС), УНБ-233(ПС), С/Т-567(ПС600)+трал3792(567)+У\Н 38мм, МАН НКА-427, С/Т-081(ПС) +трал8091(081), С/Т-192(ПС) +трал3805(094)-Сентябр., С/Т-109(ПС)-Сентябр., С/С-889(ПС), В/Б-728(ПС)- с ГНКТ-11, С/С-872(ПС)-Сентябр, Вагоны: Мастера - 5414 УЕ 86; Спальный - 8858 УЕ 86; Сушилка - 8856 УЕ 86; Инструментальный - 8857 УЕ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 1825 МА 86; Желобная ёмкость (25м3) - 0213 ТА 86 | [8 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 5 |  |  |  | БПО г.Губкинский | Цель работ:
Руководитель проекта Паскарь И.В 8-982-182-85-00 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация Флота. БПО г.Губкинский. Персонал работает в бр.ГНКТ-22 |  | Временная консервация Флота. БПО г.Губкинский. Персонал работает в бр.ГНКТ-22 |  |  | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [9 empty] | Исправен
Мастер 1см: 8-912-410-50-82 |  |  |  |  | Бурильщик | [7 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
гл. 1200м, 3200м
Мастер 2см: 8-912-410-50-82 |  |  |  |  | Пом.бур | [7 empty] | Планируемое движение
Механик Коротаев И. 89125106033 |  |  |  |  | Маш-т МЗКТ 3605 ВУ 77 на ЮПРБ
t˚ | -24 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ У545АК186
Видеофиксация исправна ( работают 3ри из 4-х камер)
Ø-44,5мм / 3,63мм; Длина"ГТ"= 4550м Номер "ГТ"= 1021.002 |  |  |  |  | Маш-т ПКА Гос№ 3429АТ 186 | Середич М.О. | [6 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00ч 00м | [9 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 26
Остаток азота: 0т. В пути -0тн. КПП-0тн |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера - 0375 УВ 86; Спальный - 4431 ТА 86; Сушилка - 1824 МА 86; Инструментальный - 1821 МА 86; Желобная ёмкость(50м3) - 7206 УМ 86. | [8 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 6 |  | 4 | 11Г | Русское м/р АО «Тюменнефтегаз» | Цель работ: | Нормализация и промывка забоя до глубины искусственного забоя - 2091м. ПГИ на ГНКТ ПГИ ОПП в интервале 1285м-забой, по плану работ АО ПГО "Тюменьпромгеофизика" Заявку подать за 24 часа подтвердить за 12 часов. по тел. +79818313281. Выполнить ПГИ ОПП по плану работ АО ПГО "Тюменьпромгеофизика".
Руководитель проекта Скорочкин В.В 89320922114 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 06:00-10:00 Нормализация забоя с посадками и провалами в инт. Н=1623м.-1637м НКА расход 180лит/мин. Рзак.=120атм. циркуляция (+) на выходе тех. жидкость серого цвета отбор проб. Прокачено на циркуляции V=344м3 Поглощение 2м3 в час общая 51м3. '10:00-14:00 Нормализация забоя с посадками и провалами в инт. Н= 1637м-1652м при помощи НКА расход 170лит/мин. Рзак.= 200атм. циркуляция (+) на выходе тех. жидкость серого цвета отбор проб. Прокачено на циркуляции V=384м3 Поглощение 2м3 в час общая 59м3. '14:00-18:00 Нормализация забоя с посадками и провалами в инт. Н= 1652м-1655м НКА расход 170лит/мин. Рзак.= 200атм. циркуляция (+) на выходе тех. жидкость серого цвета отбор проб. Прокачено на циркуляции V=424м3 Поглощение 2м3 в час общая 67м3 |  | 18:00 - 22:00 Нормализация забоя с посадками и провалами в инт. Н=1655м-1655 при помощи НКА расход 80лит/мин. Рзак.= 120атм. циркуляция (+) на выходе тех. жидкость с серого цвета отбор проб. Прокачено на циркуляции V=443м3 Поглощение 5м3 в час общая 87м3. продолжаем. 22:00 - 00:00 Нормализация с промывкой забоя забоя на Н=1655м. при помощи НКА расход 180лит/мин. Рзак.= 140атм. циркуляция (+) на выходе тех. жидкость с серого цвета отбор проб. Прокачено на циркуляции V=464м3 Поглощение 5м3 в час общая 97м3. прохлдки нет. 00:00 - 02:00 Потеря циркуляции, поглощение 100% Подъём КНК-1 для восстановления циркуляции до Н=1060м. с закачкой от НКА расход 120лит/мин. Рзак.= 100атм. 02:00 - 06:00 Восстановление циркуляции на Н=1060м. с закачкой от НКА расход 120лит/мин. Рзак.= 90атм.- циркуляция (-). Поглощение 100% общий V=127м3. |  |  | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [9 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Турчинский О.С. 89222803558 |  |  | 2091,1м |  | Бурильщик | Галлямов Р.С. | Кострицкий М.В. | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
1640м, 1670м(ГФГТ)
Мастер 2 смена Хоркунов Г.В. 89222803558 |  |  | Хвостовик '1296,36-2091,10м |  | Пом.бур | Архипов К.Ю. | Ахматханов Ш.К. | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Нарбеков А. 89527179193 |  |  | Фильтр 1295-2091,1м |  | Маш-т НТ гос№Р100АМ 186 | Швачёв В.Ю. | Гаврилов С.М.
t˚ | -25 | °С |  |  | НКА KW -У535АК 186, | Зайдуллин Р.И. | Мержвинский О. А.
Видеофиксация исправна
Ø-38,1мм / 3,68мм Длина"ГТ"= 4572м Номер "ГТ"=632039 |  | ГФ ГТ №TS-SEA01М0330С Ø-38,1мм / 3,68мм Длина"ГТ"= 2300м Номер "ГТ"=51457 |  |  | Маш-т ПКА гос№ АХ 3156 86 | Харитонюк В.Р. 6ч | Харитонюк В.Р. 6ч | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Отработано часов по скважине |  |  | 70 ч 30м | [9 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 23
Остаток азота: в нал 0т. В пути 12т. |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива Х203ЕК56 (Зорин), А/К-297(ПС), В/Б-555(ПС), УНБ-031(ПС), ПГУ, С/Т-834(ПС)+п/п2458, трал АН764082(из под КОЙЛа), тралАТ-246786(азот.емкости), ППУ-060(ПС), Вагон инструменталка-УХ 3130 86; Вагоны: Мастера - 0374 УВ 86 ; Спальный - 7636 УР 86; Сушилка 4429 ТА 86, Желобная емкость 25м3 - 9060 ТВ 86 (БПО г.Сургут); Желобная емкост 25м3 5845 УВ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 5557уе 86 с ГНКТ №3 | [8 empty] | СОРП-32
ГНКТ № 7 |  | 12 | 6039 | С/Тарасовское м/р (ООО "РН-Пурнефтегаз") | Цель работ:
Руководитель проекта Паскарь В.И. 89220655587 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О |  |  | 18:00 - 20:00 ПРР оборудования. Зачистка территории. ЗР. 20:00 - 22:00 Переезд на куст 12 скважина 6039 С/Тарасовское м/р 5%. Продолжаем 22:00 - 02:00 Переезд на куст 12 скважина 6039 С/Тарасовское м/р 10%. Продолжаем 02:00 - 06:00 Переезд на куст 12 скважина 6039 С/Тарасовское м/р 15%. Продолжаем. Завершение переезда 2 смена. Расстояние переезда 180км |  |  | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [9 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Булгаков А.В. 89527050781 |  |  | м |  | Бурильщик | Гареев Р.М. | Краснов Е.Ю. | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
ГТ-44,4 3131м
Мастер 2 смена Кагарманов Р.А. 89527050781 +7 (928) 639-55-69 |  |  | Стингер м |  | Пом.бур | Юров К.В. | Кагарманов М.М. | 06:00-18:00 Д/Ж установки ГНКТ и оборудования 100%. Зачистка желобных емкостей. Зачистка территории. Далее переезд на куст 12 скважина 6039 С/Тарасовское м/р. |  |  |  |  | Планируемое движение
Механик Нагребельный А. 89325568479 |  |  | Хвостовик мм м |  | Маш-т НТ гос№ В 311 АМ 186- МЗКТ 5684 УЕ 86 Из ГНКТ-3 | Давлетов В.В. | Лысенкин С.Е.
t˚ | -28 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Р 212 АМ 186 | Иванов А.В. | Исхаков С.М.
Видеофиксация исправна
Ø-38,1мм/ 3,68мм Длина"ГТ"-4540м Номер "ГТ"=9867/721.001 |  | Ø-44.4мм / 5,2- 3,68мм Длина"ГТ"=5516м Номер "ГТ"=602016 |  |  | Маш-т ПКА гос№ АТ 3807 86 | Мирсафоев М.М. | Захаров В.И. | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 5
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [9 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 53
Остаток азота: куст 0т. В пути -6тн. КПП-тн |  |  | Вспомогательная техника: |  | НИВА-В091ХС89(ИП Зорин), В/Б-856(ПС), УНБ-347(ПС), В/Б-689(ПС), С/Т-063(ПС)+трал-ВА651986(азот.емкости), С/Т-100(ПС), С/Т-562(ПС), Вагоны: Мастера - 0595 УВ 86; Спальный - 0596 УВ 86; Сушилка - 0593 УВ 86; Инструментальный - 0594 УВ 86; Желобная ёмкость(25м3) - 0289 УВ 86; Желобная ёмкость(25м3) - 9059 ТВ 86-Губкинский, Желобная ёмкость(25м3) - 9060 | [8 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 8 |  | 38 | 3804 | Куюмбинское м/р ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" | Цель работ: | Шаблонирование скважины до гл.4096м. При недоходе - нормализация забоя. Провести СКО в объеме 24м3 HCl 12% + отклонитель в интервале 4096-2823.3м. Провести СКО в объеме 35м3 HCl 24% в интервале 4096-2823.3м. ВРК 18ч. Освоить скважину с азотом до получения чистого флюида (без мех. примесей и продуктов реакции) и получения стабильного дебита. (по дополнительному согласованию с заказчиком). Оценочный объем освоения не менее 150 м3.
Руководитель проекта Баркинхоев Омар +79120800483 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Наблюдение за параметрами скважины 3804: 08:00-10:00 Параметры скважины 3804. .Руст.-25атм. Рзат-35атм. . 10:00-12:00 Параметры скважины 3804. .Руст.-26атм. Рзат-32атм. 12:00-14:00 Параметры скважины 3804. .Руст.-25атм. Рзат-35атм. . 14:00-16:00 Параметры скважины 3804. .Руст.-26атм. Рзат-32атм. 16:00-18:00 Параметры скважины 3804. .Руст.-26атм. Рзат-32атм. . 18:00 Открытие лубрикаторной задвижки (+) 18:00-20:00 Спуск КНК-1 гл. 595м. Руст-1атм Рзат-32атм. |  | Общего отобрано 25,8 м3 '20:0 0- 22:00 Спуск КНК-1 гл. 1000м 22:00 Запуск МАК(+) Ожидание выхода азотного пузыря 22:00 - 00:00 Освоение по ГТ Ожидание выхода азотного пузыря(-) Продолжаем Руст-2атм Рзат-32атм Рраб-65атм. 00:00 - 01:00 Выход пузыря (+) 01:00 - 04:00 Спуск КНК-1 с освоением гл 1450м Продолжаем Руст-2атм Рзат-32атм Рраб-65атм. С 04:00 Стоп МАК ( Неисправность МАК ) выяснение причины. Руст-0атм Рзат-30атм |  |  | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [9 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Курышов Е.А 89824182648 |  |  | 4096м |  | Бурильщик | Загидуллин Л.М | Гаусс Д.А | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ гл.3357м-слом ГТ
ГНКТ пром.: 1580м, 2996м; 3686м
Мастер 2 смена Рамазанов М.З 89824182648 |  |  | Открытый ствол: 2823,3-4096м |  | Пом.бур | Вайленко Р.Ф | Малышев М.А | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Колышев А. 89825531391 |  |  | воронка (П.М. 1.5мм - на гл.906.9м; 2мм - на гл.1203.97м) |  | Маш-т НТ гос№ 9996 ТВ 86 | Идиятуллин А.А. | Идиятуллин А.А
t˚ | -28 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ А 952 ВВ 186 | Кашин Д.А. | Гилязов А.Н
Видеофиксация исправна
Ø-44,45мм/ 3,68мм; Длина"ГТ=4500м/4500м Номер " промыв.10118 ГТ=10319 (ГФИ) |  |  |  |  | Маш-т УГА гос№ АР 8629 86 | [7 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 1
Отработано часов по скважине |  |  | 181 ч 00м |  | МАК АХ 7249 86, АХ 7250 86. | Наркбаев И.Р Федотов М.Ю. (стажер) | Корень В,В | [5 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 11
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | А/К-010(ПС-32тн), ППУ-Стац-7954УМ86-эл.обор.,-карьер 13, С/Т-627(ПС)-карьер 13, В/Б -712(ПС), УНБ-035(ПС)- В/О, АДПМ-627(ПС), УНЦ-374(ПС), УНБ-952(ПС), +трал7824, С/Т-893(ПС), ППУ-628(ПС), С/Т-680(ПС)+трал3806(ПС), В/А-557(ПС), КМУ-334(ПС), В/Б-600, Вагоны: Мастера - 4786 УВ 86; Спальный -7317 УН 86;Спальный 4783 УВ 86 УВ 86; Сушилка - 4787 УВ 86; Инструм. - 4902 УВ 86; Жел. ёмк- 5082 УВ 86; Жел. ёмк - 5083 УВ86; Гум. ёмк - 7190 УК 86; Гум. ёмк - 7191 УК 86 ;Гум.емкость 86 УМ 8475; 2 жил.модуля б/н, ДЭС4235 - 30КВт-1шт | [8 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 9 |  |  | 54 | З/Иркинское м/р ООО "ТаймырБурСервис" | Цель работ:
Руководитель проекта Баранов А.А. 89615589846 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация |  | Временная консервация |  |  | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [9 empty] | Исправен
Мастер 1 смена +79090320171 |  |  |  |  | Бурильщик | [7 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
1165, 3282
Мастер2 смена +79090320171 |  |  |  |  | Пом.бур | [7 empty] | Планируемое движение
Механик Амаханов . 89224408085 |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ (№ 7588 ВУ 77)
t˚ | -12 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ (АУ6241 86)
Видеофиксация исправна
Ø-38,1м /3,683 мм Длина"ГТ"= 5020м Номер "ГТ"=4824м |  |  |  |  | Маш-т МАК гос№ АН 72-62 86 RUS АН 76-40 82 RUS | [7 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00ч 00м | [9 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 1
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | А/К-968(ПС). Вагоны: Мастера - 5086 УВ 86; Спальный - 5089 УВ 86; Сушилка - 5087 УВ 86; Инструментальный - 5088 УВ 86; Желобная ёмкость(50м3) - 4967 УК 86; УМНШ неисправен | [8 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 10 |  | КП№-17 |  |  | Цель работ:
Руководитель проекта Баркинхоев Омар |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Демобилизация оборудования. С/С-019+КОЙЛ - 8392 УМ 86 п.Барабинск. с. Богучаны: Оборудование: инжектор, превентор. На месторождении (КП 17 ЮТМ): Вагон инструментальный - 1714 ТВ 86; Гуммированная ёмкость (24%)- 7189 УК 86, Гуммированная ёмкость (12 %)- 8473 УМ 86, Гуммированная ёмкость (катол)- 8474 УМ 86. Оборудование: трубки: нагн. и обратн. линии. с. Богучаны: ПР к выезду., С/Т-771(ПС)+НКА-ТТ 1559 54, В/Б-499(ПС), С/Т 193+Вагон спальный (ТС) - 7316 УН 86, А/К-946(ПС)-без стрелы, КМУ-553(ПС185)+п/п7642(553), |  | Демобилизация оборудования. С/С-019+КОЙЛ - 8392 УМ 86 п.Барабинск. с. Богучаны: Оборудование: инжектор, превентор. На месторождении (КП 17 ЮТМ): Вагон инструментальный - 1714 ТВ 86; Гуммированная ёмкость (24%)- 7189 УК 86, Гуммированная ёмкость (12 %)- 8473 УМ 86, Гуммированная ёмкость (катол)- 8474 УМ 86. Оборудование: трубки: нагн. и обратн. линии. с. Богучаны: ПР к выезду., С/Т-771(ПС)+НКА-ТТ 1559 54, В/Б-499(ПС), С/Т 193+Вагон спальный (ТС) - 7316 УН 86, А/К-946(ПС)-без стрелы, КМУ-553(ПС185)+п/п7642(553), |  |  | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [9 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Жуков С. +7(982)144-7234 |  |  |  |  | Бурильщик | [7 empty] | Сварочных соединений на гл.3109м
Нет
Мастер 2 смена Жуков С. |  |  |  |  | Пом.бур | Тузаев И.М. 6ч | Тузаев И.М. 6ч | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Колышев А. 89136839939 |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ 8392 УМ 86 | Сандалов С.П.
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ ТТ 1559 54
Видеофиксация исправна
Ø-44,5мм/ 3,68мм; Длина"ГТ=4550м Номер "ГТ"=721.004 |  | ГФГТ Ø-44,5мм/ 3,68мм; Длина"ГТ=4390м Номер "ГТ"=10324 |  |  | Маш-т МАК гос№ АУ 83-23 86 RUS | [7 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [9 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 6
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | АДПМ-153(ПС)-ДВС, +трал7552. Вагоны: Мастера - 1713 ТВ 86; Спальный - 1716 ТВ 86; Сушилка - 1715 ТВ 86; Инструментальный - 1714 ТВ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 0288 УВ 86, Желобная ёмкость (25м3) - 0641 УВ 86, гуммированная ёмкость - 7189 УК 86, гуммированная ёмкость - 8474 УМ 86, гуммированная ёмкость - 8473 УМ 86, | [8 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 11 |  | 69 | 4638 | Среднебалыкское м/р ООО «РН-Юганскнефтегаз» | Цель работ: | Нормализация забоя до гл. 3719.29м . Активация МГРП 6. Определение приемистости. Доп.план: Сопровождение шара диаметром 69.7мм до гл.3580.82м. Активация МГРП 7. Определение приемистости.
Руководитель проекта Петров М.А 8-982-880-27-85 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Муфта МГРП 4 БС17 332 3838.02-3838.99м (седло диам.60мм) Муфта МГРП 3 БС17 332 3983.14-3984.11м (седло диам.57.5мм) Муфта МГРП 2 БС17 332 4067.53-4068.5м (седло диам.55мм) Муфта ГРП 1 гидравлическая БС17 332 4140.16-4140.82м |  | Муфта МГРП 8 БС17 332 3460.63-3461.6м (седло диам.70мм) Муфта МГРП 7 БС17 332 3580.82-3581.79м (седло диам.67.5мм) Муфта МГРП 6 БС17 332 3667.18-3668.15м (седло диам.65мм) 'Муфта МГРП 5 БС17 332 3753.54-3754.51м (седло диам.62.5мм) |  |  | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [9 empty] | Исправен
Мастер 1 смена: Перминов Д.Л. 8 912 902 09 30 |  |  | 4106,57м |  | Бурильщик | Янюшкин А.В. | Кирчив С.И. | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
[8 empty] | КНК-3 (промывочная насадка 44,5мм, КОС 38мм, шаблон 38мм) на гл.3425м. 06:00-18:00 Ремонт ДВС Коилтюбинга (65ч). Перестановка навесного оборудования в процессе |  | 18:00 - 03:00 Ремонт ДВС Коилтюбинга (74ч). 03:00 - 06:00 Ожидание ППУ для отогрева устьевого оборудования.оборудования. |  |  | нет
Мастер 2 смена Искандяров А.Ф. 8 912 902 09 30 |  |  | Стингер 3257,45м |  | Пом.бур | Ибрагимов И.И. | Алеев А.К. | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Валиев В.М 89224236890 |  |  | Хвостовик 114мм 3257.45-4154.25м |  | Маш-т НТ гос№ УН 0253 86 | Листопад А. В. | Слепченко А.И.
t˚ | -34 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ В 312 АМ 186 | Мазалов Н.Г. | Максимов И.А.
Видеофиксация исправна
Ø- 38,1мм /3,2мм Длина"ГТ"=4601м Номер "ГТ" 0622.003 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3823 АТ 86 | Букин А.В. | Климушкин В.Н. | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 4
Отработано часов по скважине |  |  | 218 ч 00м | [9 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 54
Остаток азота: 3т. В пути - 0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива-049(Зорин), А/К-652(ЮТС), УНБ-469(ПС), КМУ-822(ПС), В/Б-666(ПС), Вагоны: Мастера - 4936 ТА 86; Спальный - 4937 ТА 86; Сушилка - 4938 ТА 86; Инструментальный - 4935 ТВ 86; Желобная ёмкость (50м3)- 7026 ТВ 86, | [8 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 14 |  | 134Б | 29137 | Ю/Приобское м/р ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОС" | Цель работ: | Провести нормализацию забоя до глубины 4440м. При получении посадки в хвостовике проводить СКО для растворения пакер-пробок. При непроходе после проведения СКО по согласованию с Заказчиком провести СПО магнита с дальнейшим фрезерованием пакер-пробок. Шаблонирование хвостовика перед ПГИ.
Руководитель проекта Курбанов А.Г. 8-928-634-05-26 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Пробка мостовая: 3217м; 3416м; 3617м; 3800м; 3998м;4232м; 4492м; Гидропорт: 4669.22-4671.31м |  | Данные о перфорации: '3076-3076,5 3130-3130,5 3182-3182,5 3244-3244,5 3304-3304,5 3380-3380,5 | 3447-3447,5 3517- 3517,6 3580-3580,5 3647-3647,5 3704- 3704,6 3768- 3768,5 '3833-3833,5 3896-3896,6 | 3972-3972,5 4061-4061,5 4126-4126,6 4204-4204,5 4280-4280,5 4355-4355,5 4440-4440,5 4529-4530 4669,22-4671,31 | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [9 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Саликов Н.А +7(982)418-18-44 |  |  | 4709,4м |  | Бурильщик | Лебедев А.А | Уханов Д.В | 08:00-09:00 Спуск КНК-1 (насадка промывочная 45мм,шаблон 45мм,сдвоенный кос 45мм.) с промывкой азотированной тех.жидкостью до гл 3440м. Q=160л/мин, N2=16м3/мин, Рраб=138атм, Ру=10атм. На выходе азотированная тех жидкость. Поглощение 1м3/час. 09:00-12:00 Подъем КНК-1 с промывкой азотированной тех.жидкостью до гл 2957м. Q=160л/мин, N2=16м3/мин, Рраб=137атм, Ру=14атм. На выходе азотированная тех жидкость. Поглощение 1м3/час. 12:00-13:00 Промывка на Стингере. 13:00-16:00 Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех.жидкостью до гл 3400м. Q=160л/мин, N2=16м3/мин, Рраб=135атм, Ру=10атм. На выходе азотированная тех жидкость. Поглощение 1м3/час. 16:00-16:30 Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех.жидкостью до гл 3450м. Частично потеря циркуляции. Q=160л/мин, N2=16м3/мин, Рраб=137атм, Ру=5атм. На выходе азотированная тех жидкость. Поглощение 1м3/час. 16:30-17:00 Подъем КНК-1 с промывкой азотированной тех.жидкостью до гл 3200м ВЦ(+). Q=160л/мин, N2=16м3/мин, Рраб=137атм, Ру=10атм. На выходе азотированная тех жидкость. Поглощение 1м3/час. 17:00-18:30 Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех.жидкостью до гл 3540м Q=160л/мин, N2=16м3/мин, Рраб=137атм, Ру=10атм. На выходе азотированная тех жидкость. Поглощение 1м3/час. |  |  |  |  | Сварочных соединений по ГНКТ
1617м/ 3129м
Мастер 2 смена Султанов И.К. +7(982)418-18-44 |  |  | Стингер |  | Пом.бур | Самарин Д.С | Кискин Н.А | [5 empty] | Планируемое движение
18:30 - 19:00 СПО 3540м-3510м на Гл. разгрузки КНК-3 (магнита) 19:00 - 20:00 Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех.жидкостью до гл 3570м Q=160л/мин, N2=16м3/мин, Рраб=122атм, Ру=10атм. На выходе азотированная тех жидкость. Поглощение 1м3/час. 20:00 - 20:30 Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех.жидкостью до гл 3640м Q=160л/мин, N2=16м3/мин, Рраб=135атм, Ру=5атм. На выходе азотированная тех жидкость. Поглощение 1м3/час. 20:30 - 22:30 Подъем КНК-1 с промывкой азотированной тех.жидкостью до гл 2957м. Q=160л/мин, N2=18м3/мин, Рраб=160атм, Ру=18атм. На выходе азотированная тех жидкость. 22:30 - 23:30 Промывка азотированной тех.жидкостью на гл 2957м. Q=160л/мин, N2=18м3/мин, Рраб=141атм, Ру=21атм. На выходе азотированная тех жидкость. 23:30 - 24:00 Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех.жидкостью до гл 3115м Q=160л/мин, N2=18м3/мин, Рраб=151атм, Ру=21атм. На выходе азотированная тех жидкость. Продолжаем 00:00 - 02:30 Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех.жидкостью, с прокачкой гелевой пачки до гл 3820м Q=160л/мин, N2=18м3/мин, Рраб=149атм, Ру=16атм. На выходе азотированная тех жидкость. Поглощение 1м3/час. 02:30 - 04:00 Подъем КНК-1 с промывкой азотированной тех.жидкостью до гл 3450м. Q=160л/мин, N2=18м3/мин, Рраб=140атм, Ру=11атм. На выходе азотированная тех жидкость. Поглощение 1м3/час. Продолжаем. 04:00 - 05:30 Подъем КНК-1 с промывкой азотированной тех.жидкостью до гл 2957м. Q=160л/мин, N2=18м3/мин, Рраб=147атм, Ру=24атм. На выходе азотированная тех жидкость. Поглощение 1м3/час. 05:30 - 06:30 Промывка азотированной тех.жидкостью на гл 2957м. Q=160л/мин, N2=18м3/мин, Рраб=138атм, Ру=16атм. На выходе азотированная тех жидкость. 06:30 - 08:00 Спуск КНК-1 с промывкой азотированной тех.жидкостью до гл 3420м Q=160л/мин, N2=18м3/мин, Рраб=135атм, Ру=20атм. На выходе азотированная тех жидкость. Продолжаем
Механик Амаханов А. тел. 89824165256 |  |  | 2977м |  | Маш-т НТ гос№ 'К 422 НО 186 куст 80 | Черногородов Н.В | Маклаков А.И
t˚ | -26 | °С |  |  | Маш-т НКА МАН-445 | Ахматянов З.Ф. | Османов В.Н
Видеофиксация исправна
Ø- 38,1мм/3.63мм. Длина"ГТ"=4500м Номер "ГТ"=0921.001 |  | Ø- 44мм/3.68мм. Длина"ГТ"=4485м Номер "ГТ"=1021.002 |  |  | Маш-т ПКА гос№ АУ 2386 86 | Василенко Д.В | Хасанов Д.Д | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 4
Отработано часов по скважине |  |  | 303 ч 00 м | [9 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 42
Остаток азота: 6т.КПП- 0т. В пути 0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива В281КК 89(ИП Зорин), МЗКТ№3605ВУ77, А/К-877(ПС197), В/Б-905(ПС358), РЭМНТ№3, УНБ-340(ПС)-КПП(Аудит), Вагоны: Мастера - 8823 ТВ 86; Спальный - 8826 ТВ 86; Сушилка - 8824 ТВ 86; Инструментальный - 8825 ТВ 86; Желобная ёмкость (25м3) - 0373 УВ 86, Желобная ёмкость (25м3) - 0372 УВ 86, | [8 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 16 |  |  | БПО г.Сургут |  | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация Флота. |  | Временная консервация Флота. |  |  | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [9 empty] | Исправен
Мастер 1 смена |  |  |  |  | Бурильщик | - | - | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
нет
Мастер 2 смена |  |  |  |  | Пом.бур | - | - | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Колышев А. |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ | - | -
t˚ |  |  |  |  | Маш-т НКА гос№ А 952 ВВ 186 | - | -
Видеофиксация исправна
ГФИ: Ø-44,45мм/3,683мм; Длина"ГТ"=4492м Номер "ГТ"= 10322 |  | Промывочная : БПО г.Сургут Ø-44,45мм /3,68 мм; Длина"ГТ"=4483м. Номер "ГТ"= 10321 |  |  | Маш-т МАК гос№ | - | - | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [9 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 2
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера - 2834 УК86; Спальный-2831УК86; Сушилка - 2833УК86; Инструментальный - 2832УК86; Желобная ёмкость (50м3) - 5769ТВ86, ДЭС-HG45GS1961, ДЭС-HG45GS1941. | [8 empty] | СОРП-32 неисправен.
ГНКТ № 17 |  | 56 | 6230 | Восточно-Мессояхское м/р АО «Мессояханефтегаз» | Цель работ: | Восстановление циркуляции. Глубина промывки 2000м. Доп.план: Восстановление циркуляции, обработка НКТ от парафина.
Руководитель проекта Попов Н. 8-916-995-63-49 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | 06:00-08:00 Спуск КНК-1 (насадка промывочная d-45мм + шаблон диам.45мм L-1100мм + обратный клапан).с постоянной промывкой горячим раствором t +80град. в ин-ле: 1500-2000м .Qжид-160л/мин. Рзак.-140атм. Руст.-10атм. Рзатр-0атм. На выходе тех. жидкость+парафин. вес на подъём 5,8тн. на спуск 1,9тн. 08:00-09:30 Промывка горячим раствором на Н-2000м Qжид-160л/мин. Рзак.-140атм. Руст.-10атм. Рзатр-0атм. На выходе тех. жидкость+парафин. П.Р. к закачке "Нефраза" в \/-2м3. с продавкой тех.жидкости в \/-5,2м3. 09:30-10:30 Закачка "Нефраз" в \/-2м3. с продавкой тех.жидкости в \/-5,2м3. 10:30-12:00 Подъём КНК-1 (насадка промывочная d-45мм + шаблон диам.45мм L-1100мм + обратный клапан).с постоянной промывкой горячим раствором t +80град. .Qжид-160л/мин. Рзак.-140атм. Руст.-10атм. Рзатр-0атм. Н-1350м '12:00-16:00 Подъём КНК-1 (насадка промывочная d-45мм + шаблон диам.45мм L-1100мм + обратный клапан).с постоянной промывкой горячим раствором t +80град. .Qжид-160л/мин. Рзак.-140атм. Руст.-10атм. Рзатр-0атм. Н-0м ЗЦЗ 16:00. 16:00-17:30 Флот в режиме готовности ,Пробный запуск ЭЦН (+) 17:30-19:30 Отдув.ГТ. |  | 19:30 - 20:00 П.Р. к Демонтажу Оборудования ГНКТ , Утилизация продуктов депарафинизации скважины (ДПС)-10м3 20:00 - 00:00 Д/ж. оборудования ГНКТ с утилизацией тех.жидкости 20/30м3. 00:00 - 04:00 Д/ж. оборудования ГНКТ 100% с утилизацией тех.жидкости 5/35м3. 04:00 - 06:00 Чистка желобной ёмкости от парафина 1м3. Продолжается. Освобождение территории на 08:00 Далее переезд на куст 13 скважина 447 до 16:00. Работа пусковой комиссии на 04:00 02.12.22.г. Расстояние переезда 15км. |  |  | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [9 empty] | Исправен
Мастер 1 смена Кумышев М.А. +7 (916) 868-00-18 |  |  | 4239,5м |  | Бурильщик | Алексеев И.А. | Жугарев О.А. | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ 4600м
Мастер 2 смена Мазитов И.Ф. 8(916)868-00-18 |  |  | Хвостовик 114мм инт.2526.3-4240м |  | Пом.бур | Ахмедов З.М. 6час | Ахмедов З.М. 6час | [5 empty] | Планируемое движение
Механик Бовин А.А. 89227991488 |  |  | Фильтр: инт.2632.85-4239.46м |  | Маш-т НТ гос№ 8086 УН 186 | Николаев И.П | Коряковский В.В.
t˚ | -13 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Р295АМ 186 | Антонов В.И. | Крайнов И.В
Видеофиксация исправна
Ø-44,45мм/3,68мм; Длина"ГТ"=4600м. Номер "ГТ"= 0921.005 |  | Ø-50.8мм/3,45мм Длина"ГТ"=4528м Номер "ГТ"= 51617 |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3714ВА86 | Ковальчук А.С. | Хахалин Т.И. | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 4
Отработано часов по скважине |  |  | По скв 6230 '97 ч 00м | [9 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 45
УГА |  |  | Вспомогательная техника: |  | А/К-975(ПС), В/Б-319(ПС), УНБ-033(ПС), АДПМ-626(ПС), ППУ-371(ПС), С/С-149(ПС), С/Т-679(ПС)+трал8090, В/А-052(ПС), Вагоны: Мастера - 7283 НН 77; Спальный - 7282 НН 77;Спальник транспортный - 0742 УА 86; Сушилка - 6818 УК 86; Инструментальный - 6819 УК 86; Столовая - 7295 НН 77; Желобная ёмкость (50м3)- 4966 УК 86; Желобная ёмкость (25м3) - 5844 ув 86, контейнер №2; ДЭС АД 30 Т 400-2шт/ в работе инв№0002; резервная инв№2219 ; | [8 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 18 |  |  |  | ДорСтройСервис г.Новый Уренгой | Цель работ:
Руководитель проекта Попов Н. 8-916-995-63-49 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота |  | Временная консервация флота |  |  | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [9 empty] | Исправен
Мастер 1 смена: Чуклин А. 6ч 8950-517-02-99 |  |  |  |  | Бурильщик | 'Васин А.А. 6ч | Васин А.А. 6ч | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
ГТ №51386-1282м
Мастер 2 смена: Чуклин А. 6ч |  |  |  |  | Пом.бур | [7 empty] | Планируемое движение
Механик Коротаев И. 8-922-440-80-85 |  |  |  |  | Маш-т МК30Т гос№ 8964 УМ 86 | Арсланов Р.Р. 6ч | Арсланов Р.Р. 6ч
t˚ | -26 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Р252АМ 186
Видеофиксация исправна
Ø- 44,45мм/ 3.63мм Длина"ГТ" = 4750м Номер "ГТ" = 1021.003 |  | Ø- 50,8мм/ 5мм Длина"ГТ" =4500м Номер "ГТ" = 0422.003 |  |  | Маш-т ПКА гос№ АУ 2387 86 | Мазур М.И. 6ч | Мазур М.И. 6ч | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [9 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 6
Остаток азота: на кусту 0тн, в пути - 0тн. КПП-0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Нива С608НК 89; Мастера - УК8426 86; Спальный - УК8427 86; Сушилка - УК8428 86; Инструментальный - УК8429 86; Желобная ёмкость(45м3) - НН 7281 77; | [8 empty] | СКР исправен.
ГНКТ № 19 |  | 28 |  | Среднебалыкское м/р ООО «РН-Юганскнефтегаз» | Цель работ:
Руководитель проекта Табурчак С.И. 89224617710 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Временная консервация флота. |  | Временная консервация флота. |  |  | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [9 empty] | Исправен
Мастер 1 смена: 89224197902 |  |  |  |  | Бурильщик | Мамадов Г.П. | [6 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
110м, 1200м
Мастер 2 смена: 89821417538 |  |  |  |  | Пом.бур | [7 empty] | Планируемое движение
Механик. Амаханов С. 89125106147 |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ АХ 7262 86
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ Р 291АМ 186.
Видеофиксация исправна
Ø-38,1мм /3,68мм Длина"ГТ"=4016м. Номер "ГТ"=3 . |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ АУ 6242 86 | Суставов Е.В. | [6 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [9 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 9
Остаток азота:0т. В пути 0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | Вагоны: Мастера - 4580 ТА 86; (Спальный - 4667 УЕ 86- Сушильный - 0741 УА 86; Столовая - 8067 УМ 86; Инструменталка 4665 УЕ 86; Желобная ёмкость - (25м3) 5173 УА 86, Желобная ёмкость - (25м3) - 5558 УЕ 86 | [8 empty] | СОРП-32 исправен.
ГНКТ № 22 |  | 336 | 46908 | Приобское м/р ООО «РН-Юганскнефтегаз» | Цель работ: | Нормализация забоя до гл. 4200м (или до максимально возможной глубины).
Руководитель проекта Табурчак С.И. 89224617710 |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Муфта ГРП 5 3292.03-3293.03м (седло.диам.63.6мм) Муфта ГРП 4 3495.3-3497.06м (седло.диам.59.86мм) Муфта ГРП 3 3712.29 - 3714.05м (седло.диам.56.13мм) Муфта ГРП 2 3987.54-3989.3 м (седло.диам.52.4мм) Циркуляционный клапан ТОЕ 4198.66-4199.74м (вн.диам. 78.4мм) |  | 18:00 - 21:00 Монтаж оборудование ГНКТ-90%. Нагрев солевого раствора. 21:00 - 22:00 Нагрев солевого раствора. Прокачка ГТ. (продолжаестя). 22:00 - 23:00 Нагрев солевого раствора. Прокачка ГТ+ 23:00 - 00:30 УТЗ "ВЫБРОС". М/Ж оборудование 100%. ( 25час ) Опрессовка ПВО и линий. ОЦЗ 00:30 Ризб=0Атм. 00:00 - 02:00 Спуск КНК-1 с периодической циркуляцией Н=450м. Рм.зат-0Атм; Рб.зат-6Атм; Вес ↑1,5т ↓0,9т; 02:00 - 06:00 Спуск КНК-1 с периодической циркуляцией Н=1900м. Рм.зат-0Атм; Рб.зат-6Атм; Вес ↑6,9т ↓4,9т; |  |  | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [9 empty] | Исправен
Мастер 1см: Зубаиров Р.Р. +79821417843 |  |  | 4220,89м |  | Бурильщик | Шеверев Д.С. | Санкин Е.А. | [5 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
[8 empty] | 06:00 - 18:00 М/Ж установки ГНКТ и оборудования 90%. Завоз тех.жидкости 10м3. Нагрев солевого раствора. ПР к прокачке ГТ. |  |  |  |  | 1955, 3000м
Мастер 2см: Биктимиров А.Т. 89821417843 |  |  | Перо-воронка на НКТ |  | Пом.бур | Утробин К.С. | Габидуллин Ш.Н. | [5 empty] | Планируемое движение
Механик. Амаханов С. 89125106147 |  |  | 0-3067м |  | Маш-т НТ гос№ 6373УХ 86. | Сафаров И.А | Орлов Л.Ф.
t˚ | -27 | °С |  |  | Маш-т НКА гос№ KW- Р291АМ186 | Лукошков А.В. | Ибрагимов Р.М.
Видеофиксация исправна
Ø- 38,1мм/ 3.63мм Длина"ГТ" = 5500м Номер "ГТ" = 0921.004 |  |  |  |  | Маш-т ПКА гос№ 3836 АТ 86 | Вершинин К.А. | Свинарев Е.С. | [5 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 5
Отработано часов по скважине |  |  | 05ч 30м | [9 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 19
Остаток азота: 12т. В пути -0т |  |  | Вспомогательная техника: |  | Нива у572еу116(ИП Зорин), В/Б-699(ПС), УНБ-032(ПС), С/Т-681(ПС)+трал6566(681), ППУ-342(ПС), Вагоны: Мастера - 8062 УМ 86; Спальный - 8063 УМ 86; Столовая - 8064 УМ 86; Инструментальный - 9104 УМ 86; Желобная ёмкость -(46м3) 8061 УМ 86. | [8 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ № 31 |  |  |  |  | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Укомплектование Флота персоналом. |  | Укомплектование Флота персоналом. |  |  | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [9 empty] | Исправен
Мастер 1см: |  |  |  |  | Бурильщик | [7 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2см: |  |  |  |  | Пом.бур | [7 empty] | Планируемое движение
Механик: |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ б/н
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№
Видеофиксация
Ø-38,1мм /3,68мм Длина"ГТ"=4500м Номер "ГТ"=0621.002 |  |  |  |  | Маш-т ПКА АУ 9832 86 | [7 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [9 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 0
Остаток азота: 0т. В пути - 0т |  |  | Вспомогательная техника: | [10 empty] | СОРП-32 Исправен
ГНКТ №32 |  |  |  |  | Цель работ:
Руководитель проекта |  |  |  |  | профессия | Состав вахты 1 смена Ф.И.О | Состав вахты 2 смена Ф.И.О | Закуп оборудования и материалов. |  | Закуп оборудования и материалов. |  |  | Работоспособность котла на НКА
|  |  | Искусственный забой | [9 empty] | Исправен
Мастер 1см: |  |  |  |  | Бурильщик | [7 empty] | Сварочных соединений по ГНКТ
Мастер 2см: |  |  |  |  | Пом.бур | [7 empty] | Планируемое движение
Механик: |  |  |  |  | Маш-т НТ гос№ б/н
t˚ |  | °С |  |  | Маш-т НКА гос№
Видеофиксация
[5 empty] | Маш-т ПКА | [7 empty] | Законченных ремонтов в текущем месяце |  | 0
Отработано часов по скважине |  |  | 00 ч 00м | [9 empty] | Законченных ремонтов в 2022г: |  | 0
Остаток азота: 0т. В пути - 0т |  |  | Вспомогательная техника: | [10 empty] | СОРП-32 Исправен
Резервные подъемники, ДЭС и вспомогательная СПТ |  |  | Марка, государственный регистрационный знак |  | , | Механик (отв. Лицо) | Машинист (водитель) | Местонахождение | Техническое состояние |  |  |  | Примечания
|  |  | KW C-500 Хайдра Риг В292АМ 186 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут | Исправна
|  |  | ТХ KW C-500 Хайдра Риг О 575 ТХ 86 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут | Исправна
|  |  | Испарительная установка С-ТРМ-Т гос№ 2467/86 rus. |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут | Исправна
|  |  | KW C-500 Хайдра Риг В294АМ 186 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Губкинский | Исправна
|  |  | Тягач KW C-500 B У459ВМ 186+ силовая установка АУ 2393 86 |  | Ф.И.О. | Валиев |  | БПО ЮТС | Готов
|  |  | Тягач KW C-500 B У522ВМ 186+узел намотки АУ 2392 86 |  | Ф.И.О. | Валиев |  | БПО ЮТС | Готов
|  |  | НТ Кенворт С500 гос.№ Р293АМ 186 |  | Ф.И.О. | Амаханов |  | БПО г. Сургут | Ремонт г/системы верхнего оборудования.
|  |  | НКА МАЗ 5908LW гос.№ C739КР 186 |  | Ф.И.О. |  | - | БПО г. Сургут | Исправен
|  |  | Блок азотного газификатора SRU-270F S/N:11264571 |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. | - | БПО г. Сургут | Д/Ж с трала
|  |  | Испарительная ус-ка. 180К АХ 31-56 86RUS |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Губкинский | Исправна
|  |  | Криогенная насосная установка модель "FLATDECK" 1999г.в. АУ 98-32 86 rus |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. |  | БПО г. Сургут
|  |  | Криогенная насосная установка модель "FLATDECK" 1995г.в. АУ23-86 86RUS |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. |  | БПО г. Сургут | Исправна
|  |  | Азотно-мембранная установка модели 750/96NGH50DX1 ВА 6519 86RUS |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. |  | БПО г. Сургут | Ремонт дожимного компрессора
|  |  | Азотно-мембранная установка г/н 8623 |  | Ф.И.О. | Кирдяшкин Ю.А. |  | БПО г. Сургут
|  |  | НКА В700ТХ86 |  | Ф.И.О. |  |  | БПО г. Сургут | Исправен
|  |  | Кенворт НКА А216АВ797 |  |  |  |  | БПО г. Сургут
ЮТС |  |  | Вспомогательная техника:
С/Т-500(ЮТС)+трал8444-Сургут ремонт, С/Т-516(ЮТС)+трал8443-(НКТ)Радужный-Губк, С/Т-517(ЮТС)+трал8441-(НКТ)Радужный-Нягань, С/Т-495(ЮТС)+трал8442- Нягань ЦА-191(ЮТС)-Ремонт ДВС Автонамотки: РЭМНТ №1 - ГНКТ-17, РЭМНТ №2 - ЮР-5 (неиспр) ЭМНТ №2 - Сургут (неиспр) ЭМНТ №3 - Куюмбинское РЭМНТ №3 - ГНКТ-14 ЭМНТ №4 - Губкинский ЭМНТ №5 - Сургут ЭМНТ №6 - Ставрополь ЭМНТ №7 - Сургут (неиспр) ГМНТ №009 - Сургут (новая) |  |  | г.Сургут(РЕМОНТ): В/Б: В/Б-854(ПС)-ремонт КПП. В/Б-161(ПС)-ДВС, В/Б-723(ПС)-шум в КПП, УНБ: УНБ-329(ПС)-передача в ГРП-16, УНБ-515(ПС)-ремонт, УНБ-944(2)(ПС)-ДВС, УНЦ: УНЦ-212(ПС)-нет вод, В/А: В/А-402(ПС)-нет вод, С/Т: С/Т-772(837)(ПС)-штрафстоянка Талинка, С/Т-484(ПС)-ремонт ДВС, С/Т-854(ПС)-после ДТП, С/Т-799(ПС)-неиспр ДВС, С/Т-094(ПС)-неиспр. ТНВД, С/С: С/С-880(ПС)- топливная А/К и F/S: ГАЗ-158(ПС)-ДВС, А/К-373(ПС)-ревизия пневмосистемы, А/К-885(ПС260)-неиспр. РКП, F/S-707(ПС)- ТО, КМУ-837(179ПС)-течь сальника ступицы, ППУ: ППУ-860(ПС)-ПОЗП-ревизия тормоз системы. АДПМ и ЛСГ: ЛСГ-337(ПС)-нет вод, ЛСГ-042(ПС)-нет вод, АДПМ-272(ПС)-ГРП, Кантер-194(ПС)-ремонт, На ЛИНИИ: +трал8092(109), +п/п7247(837), С/Т-725(ПС) | [5 empty] | УНБ-504(ПС)-ГРП-14, А/К-097(ПС)-ГРП-14, |  |  |  | РН-ЮНГ
[9 empty] | F/S-677(ПС)-радиатор, ППУ-827(ПС)-ГРП-15, С/Т-724(ПС)+В/В-20м3-ГРП-4, |  |  |  | Нягань
[9 empty] | АХ726286(Койл 31бр), У/Н пром (ГТ-16), МАН(НКА)-441, МАН(НКА)-446. Спальный-7299-ремонт(ГТ-2), Инструментальный 7301(ГТ-2), Спальный-2831(ГТ-16), Инструментальный - 2832УК86 (ГТ-16), Вагон мастера2834УК86(ГТ-16), Сушилка 2833(ГТ-16), Желоб.ёмкость-9059(ГТ-7), Спальник-1716(ГТ-10), Желобная-0641(ГТ-10), Мастера-1713(ГТ-10), Сушилка-1715(ГТ-10), |  |  |  | г.Сургут
|  |  | У/Н-50мм, У/Н-Ø44, А/Н №4, Пуст.катушка, А/К-524(ЮТС), +УНБ-944(ПС)-ЖС , УНБ-953(ПС)-ГРП-16, В/Б-690(ПС)- в ГРП-16, А/К-494(ПС950)-ГРП № 1,ППУ-070(ПС)-ГРП-16,+трал3808(100), С/Т-398(ПС)-Ремонт, +п/п7248(ГТ7), С/Т-855(ПС)-Ремонт, +п/п7264(ГТ3), КМУ-939(ПС187)+п/п7641-в пути, |  |  |  |  | БПО г.Губкинский
|  |  | АДПМ-196(ПС)-ГРП-7, +желобная(ГТ-16), Жел-2(ГТ-10), Оборудование (ГТ-10), трал6565(193)+У/Н ГФИ(ГТ-16), Вагон ТС, КМУ-553(ПС185)+п/п7642(553), С/Т-193(ПС) спальный (ТС) - 7316 УН 86, С/Т-771(ПС)+НКА-ТТ 1559 54, В/Б-499(ПС), А/К-946(ПС)-без стрелы, |  |  |  |  | Богучаны
[9 empty] | У/Н-50мм |  |  |  | Н/Уренгой
Начальник смены ЦИТС: Калеников А.Ю. |  |  |  |  | Технолог ЦИТС: Евсеев А.В. / Шихов А.А.